## Vật tư
Thiết bị (1 demo) - Đơn giá gốc
STT | Tên | Đơn giá | SL | Tổng | Link
1 | Raspberry Pi 4 Combo | 2100000 | 1 | 2100000 | https://www.proe.vn/combo-raspberry-pi-4-2gb-ram-vo-mica
2 | Bộ công tắc OnOff Sonoff 4 kênh | 485000 | 3 | 1455000 | https://epcb.vn/products/cong-tac-dieu-khien-sonoff-4ch
3 | Bộ hồng ngoại Broadlink RM 4C | 320000 | 1 | 320000 | https://www.proe.vn/bo-dieu-khien-hong-ngoai-broadlink-bestcon-rm4c-mini
4 | Chi phí dự phòng | 500 | 1 | 500
SUM |  |  | 6 | 3875500

## Estimation
STT | Hạng mục | Output | PLAN
|  |  | StartDate | EndDate | Thời gian ước tính (h) | Thời gian thực tế | Note | Planned End Date
1 | Tìm hiểu yêu cầu | [6 empty] | 2021-06-13
| 1.1. Nhận và tư vấn | Team clear yêu cầu của anh Ngôn | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2
| 1.2. Tạo Estimation, báo giá | Tạo file estimation và chốt báo giá, chốt output cho từng items | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2.5
2 | Study Cases và Action Items | [6 empty] | 2021-06-19
| 2.1. Tìm hiểu Broadlink RM và giao thức | Tìm hiểu cách sử dụng Broadlink | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 3
| 2.2. Cài Hass vào board Pi 4 mới | Hỗ trợ cài Hass trên Pi 4 (Server) + Server sau khi release có sẵn Hass và tài khoản mặc định, có thể kết nối bằng giao diện trên PC, smartphone, tablet bằng mạng local. + User muốn dùng hass ở bên ngoài mạng local phải tiến hành NAS Modem ở nhà User (ngoài phạm vi yêu cầu) | 2021-06-14 | 2021-06-16 | 2
| 2.3. Demo add device Broadlink RM vào Hass | Tìm hiểu cách add Broadlink vào Nass + Team demo vài chức năng của remote TV + Các chức năng học remote và ngữ cảnh sẽ clear ở File "Hệ Thông Minh.ptxt", sau khi transfer cách dùng và add remote, team sẽ không hỗ trợ add thêm remote (ngoài phạm vi yêu cầu) | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 8
| 2.4. Flash firmware cho 3 bộ công tắc Sonofff | Các thiết bị on/off của Sonoff kết nối vào Hass phải được flash firmware MQTT để dùng trên Hass | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 3
| 2.4. Kiểm thử | Kiểm thử các kết nối và kiểm thử demo sản phẩm. Demo và trao đổi với anh Ngôn sau khi demo để bổ sung/chỉnh sửa yêu cầu. | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 3.5
3 | Add kịch bản | [6 empty] | 2021-06-22
| 3.1. Study và clear kịch bản | Study và clear kịch bản điều khiển trong file "Hệ Thông Minh.ptxt" | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2
| 3.2 Tạo kịch bản Hass | Tiến hành code tạo kịch bản điều khiển Sau khi transfer, các kịch bản mới cần chỉnh sẽ tính phí | 2021-06-20 | 2021-06-22 | 16
4 | Build giao diện | Tiến hành build giao diện, giao diện có bố cục chi tiết trong Sheet GUI Sau khi transfer, các chỉnh sửa về giao diện sẽ tính phí | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 16 |  |  | 2021-06-25
5 | Demo sản phẩm và kiểm thử | Demo sản phẩm output | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2 |  |  | 2021-06-26
6 | Chuyển giao | Chuyển giao và hướng dẫn sử dụng lại cho a Ngôn. Việc làm tài liệu cho sản phẩm không nằm trong plan, nếu có sẽ tính phí và add thời gian | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 8 |  |  | 2021-06-27
7 | Thời gian dự phòng | Backup thời gian dự phòng, sự cố | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 16 |  |  | 2021-06-29
|  |  | 2021-06-13 | 2021-06-27 | 84
Total
| Thời gian action/cost | 84
| Ngày bắt đầu | 2021-06-13
| Ngày kết thúc | 2021-06-27
| Ngày dự phòng kết thúc | 2021-06-29

## Cost
Estimation Time (h) | Ngày plan | Ngày thực tế | Đơn giá (h) | Tổng
84 | 10.5 |  | 200000 | 16800000