## Vật tư
Thiết bị (1 demo) - Đơn giá gốc
STT | Tên | Đơn giá | SL | Tổng | Link
1 | Raspberry Pi 4 Combo | 2100000 | 1 | 2100000 | https://www.proe.vn/combo-raspberry-pi-4-2gb-ram-vo-mica
2 | Bộ công tắc OnOff Sonoff 4 kênh | 485000 | 3 | 1455000 | https://epcb.vn/products/cong-tac-dieu-khien-sonoff-4ch
3 | Bộ hồng ngoại Broadlink RM 4C | 320000 | 1 | 320000 | https://www.proe.vn/bo-dieu-khien-hong-ngoai-broadlink-bestcon-rm4c-mini
4 | Chi phí dự phòng vật tư: cáp kết nối, dây điện,… | 500000 | 1 | 500000
SUM |  |  | 6 | 4375000

## Estimation
STT | Hạng mục | Output | PLAN
|  |  | StartDate | EndDate | Thời gian ước tính (h) | Thời gian thực tế | Note | Planned End Date
1. Tìm hiểu yêu cầu | [7 empty] | 2021-06-13
| 1.1. Nhận và tư vấn | Team clear yêu cầu | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2
| 1.2. Tạo file estimation, báo giá | Tạo file estimation và chốt báo giá, chốt output cho từng items | 2021-06-13 | 2021-06-13 | 2.5
2. Study Cases và Action Items | [7 empty] | 2021-06-19
| 2.1. Tìm hiểu Broadlink RM và giao thức | Tìm hiểu cách sử dụng Broadlink | 2021-06-14 | 2021-06-14 | 3
| 2.2. Cài Hass vào board Pi 4 mới | Cài Hass trên Pi 4 (Server) + Server sau khi release có sẵn Hass và tài khoản mặc định, có thể kết nối bằng giao diện trên PC, smartphone, tablet bằng mạng local. + User muốn dùng hass ở bên ngoài mạng local phải tiến hành NAS Modem ở nhà User (ngoài phạm vi yêu cầu). | 2021-06-14 | 2021-06-16 | 2
| 2.3. Demo add device Broadlink RM vào Hass | Tìm hiểu cách add Broadlink vào Nass + Team học cách demo vài chức năng của remote TV sau khi học lệnh + Các chức năng học remote và ngữ cảnh sẽ clear ở sheet Ngữ cảnh, sau khi transfer cách dùng và add remote, team sẽ không hỗ trợ add thêm remote (ngoài phạm vi yêu cầu) | 2021-06-17 | 2021-06-17 | 8
| 2.4. Flash firmware MQTT cho 3 bộ công tắc Sonofff | Các thiết bị on/off của Sonoff kết nối vào Hass phải được flash firmware MQTT để dùng trên Hass | 2021-06-18 | 2021-06-18 | 3
| 2.4. Kiểm thử | Kiểm thử các kết nối và kiểm thử demo sản phẩm. Demo và trao đổi sau khi demo để bổ sung/chỉnh sửa yêu cầu. | 2021-06-19 | 2021-06-19 | 3.5
3. Add kịch bản | [7 empty] | 2021-06-22
| 3.1. Study và clear kịch bản | Study và clear kịch bản điều khiển trong Sheet Ngữ cảnh | 2021-06-12 | 2021-06-12 | 2
| 3.2 Tạo kịch bản Hass | Tiến hành code tạo kịch bản điều khiển Sau khi transfer, các kịch bản mới cần chỉnh sửa sẽ tính phí | 2021-06-20 | 2021-06-22 | 16
4. Build giao diện |  | Tiến hành build giao diện, giao diện có bố cục chi tiết trong Sheet GUI Sau khi transfer, các chỉnh sửa về giao diện sẽ tính phí | 2021-06-23 | 2021-06-25 | 16 |  |  | 2021-06-25
5. Demo sản phẩm và kiểm thử |  | Demo sản phẩm output | 2021-06-26 | 2021-06-26 | 2 |  |  | 2021-06-26
6. Chuyển giao |  | Chuyển giao và hướng dẫn sử dụng lại cho a Ngôn. Việc làm tài liệu cho sản phẩm không nằm trong plan, nếu có sẽ tính phí và add thời gian | 2021-06-27 | 2021-06-27 | 8 |  |  | 2021-06-27
7. Thời gian dự phòng |  | Backup thời gian dự phòng, sự cố | 2021-06-28 | 2021-06-29 | 16 |  |  | 2021-06-29
|  |  | 2021-06-13 | 2021-06-27 | 84
| Items | Total
| Thời gian action (h) | 84
| Ngày bắt đầu | 2021-06-13
| Ngày kết thúc | 2021-06-27
| Ngày dự phòng kết thúc | 2021-06-29

## GUI
GUI 01
GUI 01: GUI mong muốn của anh Ngôn, build ra tương đương
Giao diện khi build có bố cục minh họa như GUI 02, mong muốn các phím bấm cũng là icon
GUI 02 | GUI 02 là GUI hiện tại của khách hàng.
Điều khiển bằng các icons. Bên trái màu hồng là các phím kịch bản
Màu vàng ở giữa là các phím ir lên cuống qua lại
Bên phải là cái nút tắt mở đèn, đóng mở rèm bình thường

## Ngữ cảnh
Kịch Bản: Xem phim
Nếu nhóm 3 đang tắt thì chuyển sang trạng thái bật - Bật nhóm Mixer 3
Chờ 5 giây
Nếu nhóm 1 đang tắt thì chuyển sang trạng thái bật - Bật nhóm ampli 1
Nếu nhóm 2 đang bật thì chuyển sang trạng thái tắt - Tắt nhóm Karaoke 2
Chờ 5 giây
Bật nhóm 12 - Để hạ Screen
Chờ 15 giây
Tắt nhóm 12 - để kết thúc hạ Screen
Gửi lệnh IR để bật máy chiếu
Gửi lệnh IR bật Ampli xem phim
Gửi lệnh IR bật đầu phát phim
Gửi lệnh IR chuyển sang AV1 trên ampli xem phim
Bật nhóm 9 - để đóng rèm
Chờ 10 giây
Tắt nhóm 9 - để kết thúc đóng rèm
Gửi lệnh đèn dim về 0%
Tắt nhóm 5,6,7 . Bật nhóm 8 - tắt đèn 1,2,3. Bật đèn 4
Kết thúc kịch bản xem phim
Kịch Bản: Thư viện
Gửi lệnh IR để khiển đầu phát phim qua phải
Chờ 1 giây
Gửi lệnh IR để khiển đầu phát phim qua phải
Chờ 1 giây
Gửi lệnh IR để khiển đầu phát phim nhấn OK
Chờ 1 giây
Gửi lệnh IR để khiển đầu phát phim Nhấn OK
Kết thúc kịch bản thư viện
Kịch Bản: Karaoke
Nếu nhóm 3 đang tắt thì chuyển sang trạng thái bật - Bật nhóm Mixer 3
Chờ 5 giây
Nếu nhóm 1 đang tắt thì chuyển sang trạng thái bật - Bật nhóm ampli 1
Nếu nhóm 4 đang tắt thì chuyển sang trạng thái bật - Bật nhóm Main Karaoke 4
Nếu nhóm 2 đang tắt thì chuyển sang trạng thái bật - Bật nhóm Karaoke 2
Chờ 5 giây
Bật nhóm 12 - Để hạ Screen
Chờ 15 giây
Tắt nhóm 12 - để kết thúc hạ Screen
Gửi lệnh IR để bật máy chiếu
Gửi lệnh IR bật Ampli xem phim
Gửi lệnh IR chuyển sang AV2 trên ampli xem phim
Bật nhóm 9 - để đóng rèm
Chờ 10 giây
Tắt nhóm 9 - để kết thúc đóng rèm
Gửi lệnh đèn dim về 100%
Bật nhóm 5,6,7,8 - Bật đèn 1,2,3,4
Kết thúc kịch bản Karaoke
Kịch Bản: Apple TV
Nếu nhóm 3 đang tắt thì chuyển sang trạng thái bật - Bật nhóm Mixer 3
Chờ 5 giây
Nếu nhóm 1 đang tắt thì chuyển sang trạng thái bật - Bật nhóm ampli 1
Nếu nhóm 2 đang bật thì chuyển sang trạng thái tắt - Tắt nhóm Karaoke 2
Chờ 5 giây
Bật nhóm 12 - Để hạ Screen
Chờ 15 giây
Tắt nhóm 12 - để kết thúc hạ Screen
Gửi lệnh IR để bật máy chiếu
Gửi lệnh IR bật Ampli xem phim
Gửi lệnh IR bật đầu phát phim
Gửi lệnh IR chuyển sang AV3 trên ampli xem phim
Bật nhóm 9 - để đóng rèm
Chờ 10 giây
Tắt nhóm 9 - để kết thúc đóng rèm
Gửi lệnh đèn dim về 0%
Tắt nhóm 5,6,7 . Bật nhóm 8 - tắt đèn 1,2,3. Bật đèn 4
Kết thúc kịch bản Apple TV
Kịch Bản: Tắt tất cả
Nếu nhóm 3 đang bật thì chuyển sang trạng thái tắt - Tắt nhóm Mixer 3
Chờ 5 giây
Nếu nhóm 1 đang bật thì chuyển sang trạng thái tắt - tắt nhóm ampli 1
Nếu nhóm 4 đang bật thì chuyển sang trạng thái tắt - tắt nhóm Main Karaoke 4
Nếu nhóm 2 đang bật thì chuyển sang trạng thái tắt - tắt nhóm Karaoke 2
Chờ 5 giây
Bật nhóm 11 - Để nâng Screen
Chờ 15 giây
Tắt nhóm 11 - để kết thúc nâng Screen
Gửi lệnh IR để tắt máy chiếu
Gửi lệnh IR tắt Ampli xem phim
Gửi lệnh IR tắt đầu phát phim
Bật nhóm 10 - để mở rèm
Chờ 10 giây
Tắt nhóm 10 - để kết thúc mở rèm
Gửi lệnh đèn dim về 0%
tắt nhóm 5,6,7,8 - Tắt đèn 1,2,3,4
Kết thúc kịch bản tắt ất cả

## Cost
Estimation Time (h) | Số ngày plan tính cost | Số ngày thực tế relese | Đơn giá (h) | Tổng
84 | 10.5 |  | 200000 | 16800000